城市社区智慧养老服务平台

以社区为入口，连接家庭、服务机构与基层治理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告用途 | 用于项目立项评审、试点授权与首期预算决策 |
| 建议试点 | 选择 2 个街道、8 个社区开展 6 个月验证 |
| 建设周期 | 18 个月，分为验证期、扩围期和规模化准备期 |
| 测算口径 | 人民币，金额以“万元”计；市场与财务数据为演示假设 |
| 版本 | V1.0 · 2026 年 9 月 |

项目筹备组

目录

一 立项结论与项目概述

二 行业环境与市场机会

三 目标用户与核心场景

四 产品与服务方案

五 技术架构与数据治理

六 商业模式与增长路径

七 市场进入与运营体系

八 组织配置与项目治理

九 投资预算与财务测算

十 实施计划与验收标准

十一 风险、合规与退出机制

十二 立项决策事项

附录 A 关键指标口径

附录 B 关键假设与待验证清单

附录 C 术语表

阅读提示：本报告用于演示项目立项论证的完整结构。涉及市场规模、价格、转化率、成本和收入的数字均为假设值，正式立项前应以招标询价、用户访谈、试点数据和合规评估结果更新。

一 立项结论与项目概述

1.1 执行摘要

本项目拟建设面向城市社区的智慧养老服务平台，以“需求发现—服务匹配—过程监管—效果反馈”为核心闭环，连接老年人及家属、社区工作者、养老服务机构、医疗与康复资源。平台首期不自建重资产照护设施，而是通过标准化服务目录、数字化调度、风险预警和结算评价，把分散服务供给组织起来。

建议立项，但采用“先验证、后扩围”的资金策略：首期投入 980 万元完成产品、数据底座、服务网络和两个街道试点；另安排首年运营预算 720 万元。若 6 个月试点达到核心门槛，再启动第二阶段扩围。按演示测算，项目预计在第 3 年形成 2,860 万元收入、约 913 万元经营性利润，累计现金回收约在第 32 个月实现。

1.2 立项建议与决策边界

| 决策项 | 建议 | 本阶段不做的事 |
| --- | --- | --- |
| 是否立项 | 同意立项，进入 18 个月建设与试点验证 | 不以一次性覆盖全市为目标 |
| 首期范围 | 2 个街道、8 个社区、约 3,000 名重点老人 | 不接入所有区县和全部服务品类 |
| 投入上限 | 建设预算 980 万元，首年运营预算 720 万元 | 未经评审不追加重资产采购 |
| 业务模式 | 平台撮合与服务监管为主，重点服务自营可控 | 不直接替代医院和专业护理机构 |
| 阶段闸门 | 以活跃老人、服务履约率、复购率和安全事件作为放大依据 | 不以注册用户数作为唯一成功标准 |

1.3 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市社区智慧养老服务平台 |
| 项目类型 | 数字化服务平台 + 社区运营网络 + 养老服务标准化 |
| 建设单位（建议） | 城市民生服务产业平台公司或区级国资运营主体 |
| 服务对象 | 60 岁以上居民、独居/空巢老人、失能半失能老人家庭及照护者 |
| 核心价值 | 让老人更容易获得可信服务，让社区更早发现风险，让机构获得稳定订单 |
| 首期周期 | 0-6 个月验证；7-12 个月扩围；13-18 个月规模化准备 |
| 立项结论 | 建议通过，设置试点达标后再释放扩围预算的阶段性条件 |

1.4 关键成功条件

把线下服务流程先标准化，再做数字化；平台不能只停留在“发布信息和撮合订单”。

建立服务准入、人员认证、过程留痕、异常升级和客诉闭环，确保安全优先于规模。

以社区为运营单元配置专人，不能完全依赖线上自助，因为目标用户存在数字鸿沟。

明确政府购买服务、个人付费、保险/支付方合作之间的边界，避免收入来源单一。

所有市场和财务假设均需在 6 个月试点中形成可复核数据，作为扩围的唯一依据。

二 行业环境与市场机会

2.1 行业问题判断

社区养老服务的核心矛盾不是“没有服务”，而是需求与供给之间缺少可持续的组织机制：老人和家属不知道去哪找，社区难以持续掌握需求变化，服务机构获客成本高且排班不稳定，基层管理者缺少统一的过程数据。一个可行的平台应当同时解决信任、效率和监管三个问题，而不是单纯增加一个线上入口。

2.2 外部趋势与机会窗口

| 趋势 | 对项目的影响 | 项目应采取的动作 |
| --- | --- | --- |
| 老龄化与家庭小型化 | 照护需求更加碎片化、长期化，单一机构难以覆盖 | 以社区为最小运营单元，提供短时、上门、陪诊和康复等组合服务 |
| 基层治理数字化 | 社区需要可视化的重点人群和服务过程数据 | 建设老人档案、事件工单、服务台账和统计看板 |
| 服务供给分散 | 机构质量和人员能力差异大，用户决策成本高 | 建立服务目录、准入评级、履约评分和黑名单机制 |
| 支付方式多元化 | 个人、子女、政府项目、保险可能共同支付 | 支持套餐、按次、订阅和项目制结算，保留可审计凭证 |
| AI 与物联网成熟 | 可降低人工巡检和调度成本，但也带来隐私风险 | 优先采用低侵入设备，所有告警保留人工复核与授权机制 |

2.3 市场规模测算（演示口径）

本报告采用自下而上的服务容量法，不直接引用宏观市场金额。测算对象是“城市社区中可被平台组织的年度服务支出”，以重点老人数量、年均服务频次、客单价和平台可获取比例为核心变量。所有参数都应在试点中重新校准。

| 层级 | 测算逻辑 | 关键假设 | 演示结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM 可服务总市场 | 目标城市重点老人 × 年均服务支出 | 重点老人 28 万；年均 3,600 元 | 约 100.8 亿元 |
| SAM 可进入市场 | TAM × 首批服务品类覆盖率 | 上门照护、助餐、陪诊、康复、适老改造覆盖 22% | 约 22.2 亿元 |
| SOM 三年目标 | SAM × 平台可组织份额 | 覆盖 8 个街道；平台组织份额约 1.3% | 约 2,860 万元收入 |

2.4 竞争与替代关系

| 替代方案 | 优势 | 短板 | 本项目策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传统家政/养老机构 | 线下经验和服务人员稳定 | 信息不透明，跨机构协同弱 | 做统一服务目录与履约监管，成为机构增量渠道 |
| 社区服务中心 | 信任基础和居民触达能力强 | 人力有限，台账数字化不足 | 提供轻量工作台和数据看板，不替代社区职责 |
| 综合生活平台 | 流量和支付能力强 | 养老场景专业性与安全闭环不足 | 聚焦高信任、高频服务和专业审核 |
| 智能硬件厂商 | 设备和算法能力强 | 缺少服务承接与人工响应 | 以告警闭环和服务结果作为差异化 |

2.5 市场进入的基本判断

项目最适合从“服务密度高、治理意愿强、机构基础较好”的街道切入。首期不追求覆盖面，而追求单位社区内形成可感知的服务密度：每个试点社区至少 20 名认证服务人员、10 家合作机构、3 类高频服务和 1 套异常响应机制。只有先形成密度，平台才有机会降低获客和调度成本。

三 目标用户与核心场景

3.1 用户分层

| 用户群 | 典型特征 | 主要需求 | 关键阻力 | 产品应答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独居/空巢老人 | 65-85 岁，线上能力不一 | 日常照料、紧急响应、陪诊 | 不会使用复杂应用，不信任陌生人 | 电话/线下代办 + 认证服务人员 + 一键求助 |
| 子女及照护者 | 异地或工作繁忙，承担支付与决策 | 远程知情、可信服务、费用透明 | 担心安全和服务偷工减料 | 进度通知、服务凭证、评价和异常升级 |
| 社区工作者 | 管理多个小区，事务多、时间碎片化 | 重点人群台账、任务协同、统计报表 | 重复录入、跨部门协作困难 | 社区工作台、自动提醒、标准化报表 |
| 养老服务机构 | 人员与服务能力差异明显 | 稳定订单、排班和结算 | 获客成本、账期、评价不透明 | 机构后台、订单池、规则化结算 |
| 街道/主管部门 | 关注民生效果与财政绩效 | 可量化的覆盖率、履约率、安全性 | 数据口径不一致，难以核验 | 监管看板、审计日志、项目绩效指标 |

3.2 高价值场景优先级

| 场景 | 频次 | 痛点强度 | 支付意愿 | 一期优先级 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上门照护 | 高 | 高 | 中高 | P0 | 准时履约率 ≥ 92% |
| 陪诊与代办 | 中高 | 高 | 中高 | P0 | 订单完成率 ≥ 95% |
| 助餐配送 | 高 | 中 | 中 | P1 | 月复购率 ≥ 45% |
| 康复训练 | 中 | 高 | 高 | P1 | 疗程完成率 ≥ 70% |
| 紧急响应 | 低 | 极高 | 低但必须可用 | P0 | 告警响应 ≤ 10 分钟 |
| 适老化改造 | 低 | 中高 | 高 | P2 | 方案转化率 ≥ 20% |

3.3 典型用户旅程

| 阶段 | 用户行为 | 平台触点 | 服务风险 | 设计原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现需求 | 老人身体不适或家属发现照护缺口 | 电话、社区工作人员、公众号、小程序 | 需求描述不清 | 允许代办，先确认安全和紧急程度 |
| 选择服务 | 比较价格、时间和人员 | 服务目录、认证标签、历史评价 | 价格和能力不透明 | 展示可验证信息，避免夸大承诺 |
| 下单确认 | 约定时间、地址和注意事项 | 订单确认、授权、支付 | 隐私或授权不完整 | 最小必要信息，关键动作二次确认 |
| 服务执行 | 人员上门并完成服务 | 签到、过程记录、异常上报 | 迟到、漏项、人身安全 | 标准作业清单 + 异常升级 |
| 评价复盘 | 确认结果并反馈 | 服务凭证、评价、回访 | 低质量问题被掩盖 | 评价与结算、复训、淘汰联动 |

3.4 需求优先级判断

一期需求必须同时满足“高频或高风险、可标准化、能由社区触达、能产生闭环数据”四个条件。仅有展示价值而不能带来服务结果的功能，如复杂社区社交、泛健康内容和大而全的商城，暂不纳入 MVP，以免分散建设资源。

四 产品与服务方案

4.1 产品定位

平台不是单一 App，而是一套“一个底座、三类端、四条业务链”的服务系统。一个底座是老人、家庭、机构、人员和服务订单的数据底座；三类端是居民端、社区工作台、机构与监管端；四条业务链是服务交易、照护协同、风险响应和项目绩效。

| 产品层 | 核心模块 | 主要使用者 | 一期交付边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民与家庭端 | 服务浏览、下单、支付、进度、评价、授权 | 老人、子女、照护者 | 小程序 + 电话代办；保留人工客服 |
| 社区工作台 | 老人档案、重点关注、工单、回访、统计 | 社区工作者、网格员 | 支持批量导入和移动端处理 |
| 机构服务端 | 资质、人员、排班、订单、签到、结算 | 养老机构、家政机构、护理员 | 先覆盖核心服务品类，规则化结算 |
| 监管与运营端 | 项目看板、绩效、风险、审计、配置 | 街道、主管部门、运营中心 | 支持按社区、机构、服务品类切分 |
| 数据与规则底座 | 身份、标签、权限、消息、规则、日志 | 平台自身及合作方 | 统一口径，支持后续扩围 |

4.2 MVP 功能清单

| 优先级 | 功能 | 验收口径 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 服务目录与定价 | 至少 20 个服务 SKU，价格、时长、适用人群可配置 | 服务标准与机构协议 |
| P0 | 订单与调度 | 从下单到完成全链路留痕，支持改派、取消和异常 | 人员与机构主数据 |
| P0 | 社区工作台 | 社区可查看重点老人、待办、回访和工单状态 | 老人档案和权限体系 |
| P0 | 服务安全机制 | 认证、签到、过程记录、投诉和升级机制可用 | 服务 SOP 与培训 |
| P1 | 家属远程看护 | 家属可查看服务进度、凭证和月度摘要 | 授权与消息服务 |
| P1 | 绩效看板 | 按社区、机构、服务品类输出覆盖和履约指标 | 指标口径统一 |
| P2 | 智能设备接入 | 支持 2 类设备的告警接入和人工复核 | 设备协议与隐私评估 |

4.3 服务标准与作业闭环

服务前：核验订单、人员身份、服务地址、老人注意事项和授权范围。

服务中：按清单执行；涉及用药、跌倒、走失、情绪异常等高风险事件时，必须触发人工升级。

服务后：提交服务凭证和异常说明；用户或家属在 24 小时内确认，系统再进入结算。

复盘：运营中心按周分析取消率、迟到率、投诉率和重复异常，对机构和人员进行培训或降级。

4.4 产品路线图

| 阶段 | 时间 | 产品重点 | 业务结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证期 | 0-6 个月 | MVP、电话代办、订单闭环、服务标准 | 跑通 3 类高频服务，积累首批履约数据 |
| 扩围期 | 7-12 个月 | 家属端、机构结算、绩效看板、服务品类扩展 | 覆盖 8 个社区以上，建立稳定复购 |
| 规模化准备期 | 13-18 个月 | 多街道配置、设备接入、开放接口、复制手册 | 形成可复制的运营单元与交付包 |

五 技术架构与数据治理

5.1 总体架构

技术建设遵循“业务先行、数据统一、权限最小、可审计”的原则。首期采用模块化单体或轻量服务化架构，避免在业务尚未验证时过度拆分；接口层、消息层和数据权限需要从第一天设计，以便后续接入街道系统、第三方支付和设备。

| 层级 | 组成 | 关键设计 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入层 | 小程序、社区工作台、机构端、客服台 | 统一身份、分端权限、弱网可用 | 关键流程 3 步内完成；兼容人工代办 |
| 业务层 | 老人档案、服务目录、订单、调度、工单、结算 | 状态机驱动，避免状态口径分裂 | 订单状态可追溯、可回放 |
| 规则层 | 服务准入、风险规则、计费、绩效、消息 | 规则可配置但变更需审批 | 每次规则变更有版本和生效时间 |
| 数据层 | 主数据、交易数据、日志、指标库 | 分层存储、脱敏、备份、数据字典 | 关键字段完整率 ≥ 98% |
| 基础设施 | 云主机、数据库、对象存储、监控、备份 | 按需扩容、容灾、密钥管理 | 可用性 ≥ 99.5%，RPO ≤ 24 小时 |

5.2 数据治理与隐私保护

| 控制点 | 要求 | 责任人 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分类 | 将身份、健康、支付、服务评价按敏感级别分层 | 数据负责人 | 上线前及季度复核 |
| 最小化采集 | 只收集完成服务和安全响应所必需的信息 | 产品负责人 | 每次需求评审 |
| 授权管理 | 老人、家属、社区、机构按角色和场景授权 | 安全负责人 | 月度抽查 |
| 访问审计 | 导出、查看、修改敏感信息必须留痕 | 平台运维 | 周度告警、月度复盘 |
| 生命周期 | 明确保存期限、注销、删除和备份策略 | 法务与数据负责人 | 半年审查 |

5.3 非功能指标

| 指标 | 一期目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 核心页面响应 | 95 分位 ≤ 2 秒 | 压测与线上监控 |
| 订单状态一致性 | 关键状态一致率 100% | 抽样回放与对账 |
| 告警响应 | 系统告警 1 分钟内入队，人工 10 分钟内确认 | 演练记录 |
| 数据备份 | 每日全量、关键库实时/准实时备份 | 恢复演练 |
| 可用性 | 月度核心服务 ≥ 99.5% | 监控平台统计 |

5.4 技术路线取舍

首期不建议自研复杂 AI 诊断、全量视频识别或高成本机器人。与养老业务直接相关的智能化，应先服务于“分诊、提醒、异常摘要、运营分析”四类低风险场景，并保留人工复核。设备接入采取白名单制，先验证告警质量和响应闭环，再考虑扩大品类。

六 商业模式与增长路径

6.1 收入结构

| 收入来源 | 收费对象 | 计费方式 | 演示占比（第 3 年） | 关键条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人服务费 | 老人及家属 | 按次、套餐、订阅 | 45% | 服务体验稳定、复购可见 |
| 政府项目服务费 | 街道/主管部门 | 按项目、按人次或绩效结算 | 30% | 指标可审计、预算周期匹配 |
| 机构服务管理费 | 合作机构 | 按订单或结算金额抽佣 | 15% | 平台带来增量订单 |
| 增值服务 | 保险、康复、适老改造合作方 | 按转介或项目分成 | 10% | 合规披露、避免误导销售 |

6.2 定价原则

服务价格透明：基础服务按次标价，套餐只对频次和权益做折扣，不隐藏额外费用。

安全成本单列：高风险服务必须包含必要的人员资质、保险和复核成本，不能用低价竞争。

政府项目按绩效结算：覆盖率、履约率、满意度和安全事件均纳入项目考核，避免只按注册量付费。

对困难老人建立补贴机制：建议将政府购买服务或公益基金用于减免，而不是由机构隐性承担。

6.3 单位经济模型（演示）

| 指标 | 定义 | 首期目标 | 第 3 年目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客单价 | 单次服务平均收入 | 90 元 | 105 元 | 不同服务品类加权平均 |
| 履约成本率 | 服务人员、交通、耗材等 / 收入 | ≤ 58% | ≤ 38% | 靠调度密度和机构分层改善 |
| 获客成本 CAC | 新增付费家庭的市场和触达成本 | ≤ 260 元 | ≤ 150 元 | 社区转介比例提升后下降 |
| 月复购率 | 当月再次购买服务的付费家庭比例 | ≥ 35% | ≥ 50% | 按服务品类分层统计 |
| 投诉率 | 有效投诉订单 / 完成订单 | ≤ 2.5% | ≤ 1.5% | 高风险场景单独监控 |

6.4 增长飞轮

社区触达带来首批需求，标准化服务提升履约和信任，信任提高复购与转介绍，订单密度降低机构排班和获客成本，服务过程数据又帮助社区和主管部门获得更好的绩效结果。增长的关键不是投放规模，而是每个社区能否形成“可信服务供给 + 稳定需求 + 可量化结果”的小闭环。

七 市场进入与运营体系

7.1 试点进入策略

| 阶段 | 主要动作 | 目标 | 退出/升级条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备期 | 街道共创、需求盘点、机构招募、服务标准确认 | 完成 8 个社区基础画像 | 每个社区至少 10 家可用机构或服务团队 |
| 冷启动期 | 社区活动、电话回访、重点老人建档、首单陪跑 | 积累 500 名活跃老人 | 首月完成订单 ≥ 300 单 |
| 稳定期 | 套餐、家属传播、机构评分、服务复盘 | 建立月度复购和口碑 | 履约率 ≥ 92%，投诉率 ≤ 2.5% |
| 扩围期 | 复制手册、培训认证、街道看板、项目结算 | 复制到更多社区 | 连续 2 个月达到阶段闸门 |

7.2 运营组织与 SOP

| 工作流 | 输入 | 动作 | 输出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求受理 | 电话、社区转介、线上下单 | 确认人群、服务、时间和风险 | 标准订单 | 客服/社区运营 |
| 派单排班 | 订单、人员、距离、能力标签 | 匹配、确认、改派 | 履约计划 | 调度专员 |
| 服务执行 | 工单、SOP、授权信息 | 签到、服务、拍照/签字（按需） | 服务凭证 | 服务人员 |
| 异常处理 | 迟到、取消、风险告警、投诉 | 分级、升级、回访和补救 | 闭环记录 | 运营经理 |
| 结算复盘 | 完成订单、评价、异常数据 | 对账、付款、评分、复训 | 月度运营报告 | 财务/质量负责人 |

7.3 核心运营指标

| 指标组 | 指标 | 试点目标 | 预警线 | 改进动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖 | 重点老人建档率 | ≥ 70% | < 55% | 增加入户和社区代办 |
| 活跃 | 月活跃付费家庭 | ≥ 35% | < 25% | 优化高频服务和套餐 |
| 履约 | 准时履约率 | ≥ 92% | < 85% | 优化半径、排班和机构等级 |
| 质量 | 有效投诉率 | ≤ 2.5% | > 4% | 专项复盘、限单、复训 |
| 安全 | 高风险事件闭环率 | 100% | < 100% | 升级责任人并暂停扩围 |
| 财务 | 单社区月贡献毛利 | 转正前持续改善 | 连续 2 月恶化 | 调整服务结构和补贴策略 |

7.4 服务质量与供应商管理

合作机构采用“准入—试用—分级—复审—退出”五段式管理。准入阶段核验主体、人员、保险和服务能力；试用阶段只开放低风险订单；分级依据履约、投诉、异常响应和用户评价；复审按季度进行；出现重大安全事件、资质失效或数据违规时，立即暂停接单并启动退出。

八 组织配置与项目治理

8.1 建议组织结构

| 团队 | 首期人数 | 主要职责 | 关键交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理办公室 PMO | 3 | 计划、预算、跨方协调、阶段评审 | 里程碑、周报、风险台账 |
| 产品与设计 | 4 | 需求、流程、体验、服务标准 | PRD、原型、服务目录、SOP |
| 研发与数据 | 9 | 前后端、测试、运维、数据与安全 | 平台版本、监控、数据字典 |
| 运营与社区 | 12 | 社区拓展、客服、调度、培训、质控 | 试点运营、服务履约、复盘 |
| 商务与合规 | 3 | 机构合作、采购、合同、隐私和法务 | 合作协议、合规清单、审计材料 |

8.2 关键角色职责

| 角色 | 决策权 | 必须承担的责任 | 不应承担的责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 预算、范围、阶段闸门 | 确保资源与跨部门协调 | 不越过专业团队直接改需求 |
| 产品负责人 | 功能优先级、体验与流程 | 对用户价值和交付范围负责 | 不单独承诺业务结果 |
| 运营负责人 | 服务标准、机构分级、现场处置 | 对履约、安全和满意度负责 | 不绕过合规进行数据导出 |
| 技术负责人 | 架构、质量、安全技术方案 | 对可用性、数据和交付质量负责 | 不以技术复杂度替代业务验证 |
| 合规负责人 | 隐私、合同、数据使用审批 | 对合规红线和证据留存负责 | 不替代业务团队做商业决策 |

8.3 治理节奏

每日：运营中心处理异常订单和高风险告警，形成当日闭环清单。

每周：项目组复盘指标、用户反馈、版本质量和风险台账，确认下周工作。

每月：项目发起人审阅预算、里程碑和社区经营结果，必要时调整资源。

每季度：进行阶段评估、合作机构复审和数据/隐私检查，决定是否扩围。

8.4 RACI 责任矩阵

| 工作项 | 项目发起人 | 产品 | 技术 | 运营 | 合规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围与预算 | A | C | C | C | C |
| MVP 需求 | C | A/R | C | C | C |
| 上线发布 | A | R | R | C | C |
| 服务准入 | C | C | I | A/R | C |
| 重大安全事件 | A | C | R | R | C |
| 扩围决策 | A | C | C | R | C |

注：R = Responsible（执行负责），A = Accountable（最终负责），C = Consulted（协商），I = Informed（知会）。

九 投资预算与财务测算

9.1 建设预算

| 预算项 | 金额（万元） | 占比 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品与研发 | 260 | 26.5% | 需求、设计、前后端、测试、项目管理 |
| 设备与系统集成 | 180 | 18.4% | 基础设备、接口、试点终端和部署 |
| 安全与合规 | 120 | 12.2% | 等保/安全评估、隐私治理、审计与保险 |
| 试点运营准备 | 220 | 22.4% | 社区拓展、培训、客服调度和服务补贴 |
| 市场与用户教育 | 80 | 8.2% | 社区活动、物料、用户教育和内容 |
| 预备费 | 120 | 12.2% | 需求变化、价格波动和不可预见支出 |
| 合计 | 980 | 100% | 首期一次性建设投入上限 |

9.2 首年运营预算

| 预算项 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员与外包 | 420 | 产品、研发、运营、客服、调度与部分专业服务 |
| 云资源与软件 | 90 | 计算、存储、短信、地图、监控和协作工具 |
| 社区服务中心 | 80 | 场地、热线、培训、活动和物料 |
| 市场与用户激励 | 80 | 首单补贴、转介奖励、活动和内容 |
| 行政与管理 | 50 | 差旅、财务、审计和办公 |
| 合计 | 720 | 首年运营费用预算 |

9.3 三年收入与利润测算（演示）

以下测算不代表承诺，主要用于比较经营逻辑。假设平台收入来自个人服务、政府项目、机构管理费和增值服务；履约成本率随订单密度、服务结构和调度效率改善而下降。

| 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖社区数 | 8 | 24 | 55 | 90 |
| 付费家庭数（年末） | 2,000 | 8,000 | 18,000 | 30,000 |
| 平台收入 | 380 | 1,280 | 2,860 | 4,880 |
| 履约及变动成本 | 144 | 486 | 1,087 | 1,854 |
| 固定运营费用 | 720 | 780 | 860 | 960 |
| 经营性利润（EBITDA 口径） | -484 | 14 | 913 | 2,066 |
| 经营性利润率 | -127.4% | 1.1% | 31.9% | 42.3% |

9.4 现金流与回收期

| 阶段 | 现金流假设 | 累计现金影响（万元） | 管理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 一次性投入 980 | -980 | 需要严格控制范围和采购 |
| 第 1 年经营 | 运营 720，收入 380 | -1,320 | 以验证为主，不能用利润考核 |
| 第 2 年经营 | 收入 1,280，变动成本 486，固定费用 780 | -1,306 | 接近经营平衡，观察复购与机构效率 |
| 第 3 年经营 | 收入 2,860，经营性利润 913 | -393 | 现金回收明显加速 |
| 第 4 年经营 | 经营性利润 2,066 | 约 1,673 | 预计第 32 个月左右收回累计投入 |

9.5 敏感性分析

| 情景 | 变化 | 第 3 年收入 | 第 3 年经营性利润 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准 | 按主测算 | 2,860 | 913 | 按计划扩围 |
| 保守 | 收入低 25%，履约成本率升至 45% | 2,145 | 320 | 放缓扩围，聚焦高毛利服务 |
| 压力 | 收入低 40%，固定费用增加 10% | 1,716 | -55 | 冻结新增招聘，调整补贴和社区范围 |
| 乐观 | 收入高 20%，履约成本率降至 35% | 3,432 | 1,365 | 提前建设复制团队和渠道能力 |

财务闸门建议：首期不以估值或大规模收入预测作为放大依据，而以试点数据决定是否释放第二阶段预算。若连续两个月履约率低于 85% 或发生重大安全事件，应暂停扩围，优先整改。

十 实施计划与验收标准

10.1 18 个月里程碑

| 阶段 | 月份 | 关键任务 | 主要交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | M0-M1 | 范围确认、试点街道签约、团队到位 | 项目章程、预算、风险台账 | 发起人批准并完成资源锁定 |
| 共创与设计 | M1-M3 | 用户访谈、服务标准、原型和技术方案 | 需求基线、服务目录、架构设计 | P0 需求冻结，合规评审通过 |
| MVP 开发 | M3-M5 | 核心功能开发、机构接入、培训准备 | 可测试版本、机构清单、培训材料 | 关键链路通过 UAT |
| 试点验证 | M5-M6 | 8 个社区上线、首单陪跑、每日复盘 | 试点月报、问题清单、改进版 | 达到 P0 指标和安全门槛 |
| 扩围运行 | M7-M12 | 扩展服务品类和家属端，建立月度经营 | 运营手册、绩效看板、结算体系 | 连续 2 月达到扩围条件 |
| 规模化准备 | M13-M18 | 复制到更多街道，完善接口和组织 | 复制交付包、年度预算、决策报告 | 通过规模化评审 |

10.2 阶段验收标准

| 验收维度 | MVP 验收 | 试点验收 | 扩围验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | P0 全部可用，关键链路无阻断 | 订单、工单、结算可连续运行 | 支持多社区配置和复制 |
| 业务 | 至少 20 个 SKU、10 家机构 | 8 个社区，2,000 名建档老人 | 连续两个月复购和履约达标 |
| 质量 | 无阻断级缺陷 | 履约率 ≥ 92%，投诉率 ≤ 2.5% | 投诉率 ≤ 1.8%，问题闭环率 ≥ 95% |
| 安全 | 权限、日志、备份可用 | 高风险事件 100% 升级与复盘 | 完成安全与隐私专项复审 |
| 财务 | 预算偏差 ≤ 10% | 单社区成本可追踪 | 单位经济模型趋于稳定 |

10.3 项目工作机制

采用双周迭代，所有需求进入统一待办并标记优先级、验收人和上线风险。

建立“线上问题 24 小时响应、重大安全事件即时升级”的服务台机制。

任何新增服务品类必须先完成服务标准、人员资质、保险和风险评估。

每个里程碑保留可审计证据，包括会议纪要、测试报告、培训记录、服务凭证和预算执行表。

十一 风险、合规与退出机制

11.1 风险矩阵

| 风险 | 可能性 | 影响 | 预防措施 | 触发后的处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务安全事件 | 中 | 极高 | 人员认证、保险、SOP、异常升级和抽检 | 立即停单、保全证据、家属沟通、复盘问责 |
| 试点活跃度不足 | 中高 | 高 | 社区共创、线下代办、重点人群运营 | 缩小品类，调整触达和补贴，延长验证期 |
| 机构履约不稳定 | 中 | 高 | 分级准入、备用机构、服务半径控制 | 降级限单、引入替补、启动赔付规则 |
| 数据泄露或越权 | 低中 | 极高 | 最小化采集、分权、加密、审计、培训 | 封禁账号、应急响应、通知与整改 |
| 预算超支 | 中 | 高 | 范围基线、采购比价、预备费和月度审查 | 冻结非核心需求、重新评估投入产出 |
| 政策/支付变化 | 中 | 中高 | 收入结构多元、合同条款保留调整空间 | 切换个人付费和机构合作组合 |

11.2 合规清单

合同合规：明确平台、社区、服务机构和服务人员的责任边界，避免将平台包装为医疗或护理主体。

个人信息保护：完成隐私政策、授权文本、敏感信息分类、访问审计和删除/注销流程。

服务资质：对护理、康复、医疗相关服务建立资质核验和禁限用语清单。

支付与发票：明确代收、结算、退款、发票和补贴核销流程，避免账实不符。

未成年人和弱势群体保护：涉及家庭成员或紧急联系人时，建立授权和通知规则。

11.3 退出与止损机制

| 触发条件 | 处置动作 | 决策人 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续两个月 P0 指标不达标 | 暂停扩围，保留核心社区，制定专项整改计划 | 项目发起人 | 一周内决策 |
| 发生重大安全或隐私事件 | 暂停相关服务和机构，启动应急预案 | 项目发起人 + 合规负责人 | 即时 |
| 累计投入超过预算 110% | 冻结非核心开发，重新评估商业模型 | 投资/预算委员会 | 两周内 |
| 无法获得续签或支付方 | 缩减项目为服务能力输出或停止运营 | 项目发起人 | 一个月内完成方案 |

十二 立项决策事项

12.1 本次需要批准的事项

| 事项 | 建议决议 | 批准后动作 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项 | 同意进入 18 个月建设与试点阶段 | 启动 PMO、签订试点意向和合作协议 |
| 首期建设预算 | 批准上限 980 万元 | 按阶段和验收结果分批释放 |
| 首年运营预算 | 批准上限 720 万元 | 按月跟踪预算执行和单位经济指标 |
| 试点范围 | 2 个街道、8 个社区 | 完成社区画像、机构招募和服务标准 |
| 阶段闸门 | 达到试点指标后方可扩围 | M6、M12、M18 分别进行评审 |
| 风险底线 | 安全和隐私事件一票否决扩围 | 建立应急机制和责任人清单 |

12.2 立项后 30 天行动清单

| 序号 | 行动 | 负责人 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定试点街道和项目发起人 | 项目发起人 | 签署项目章程 |
| 2 | 完成 8 个社区需求与资源盘点 | 运营负责人 | 社区画像与问题清单 |
| 3 | 完成服务目录与风险分级 | 产品/运营/合规 | 首批服务标准包 |
| 4 | 完成机构准入和合作协议模板 | 商务/合规 | 机构清单与协议模板 |
| 5 | 完成 MVP 需求基线和技术方案 | 产品/技术 | 需求评审纪要 |
| 6 | 建立预算、采购和风险台账 | PMO/财务 | 台账可审计 |
| 7 | 确定试点指标和数据口径 | 数据/运营 | 指标字典与看板原型 |

12.3 最终结论

建议批准本项目立项，并将其定位为“可复制的社区养老服务组织能力建设项目”，而不是单纯的软件采购项目。建设重点应放在服务标准、运营组织、风险闭环和可审计数据上。首期预算应实行分阶段释放：先用 980 万元完成产品与试点基础，再根据 M6 结果决定是否释放扩围资源。

附录 A 关键指标口径

| 指标 | 定义 | 计算公式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建档老人 | 在平台或社区台账中完成基本信息和服务需求确认的老人 | 完成必填字段的老人数量 | 不等于活跃或付费用户 |
| 活跃付费家庭 | 统计周期内至少完成一笔付费订单的家庭 | 周期内完成付费订单的去重家庭数 | 按家庭去重，不按订单数 |
| 履约率 | 已完成订单中按约定时间和服务标准完成的比例 | 合格完成订单 / 应履约订单 | 取消和改派需单独分析 |
| 复购率 | 统计周期内再次购买服务的付费家庭比例 | 再次购买家庭 / 上期付费家庭 | 按品类和社区分层 |
| 高风险事件闭环率 | 已触发的高风险事件中完成升级、处置和复盘的比例 | 完成闭环事件 / 高风险事件 | 目标为 100% |
| 单社区贡献毛利 | 社区收入扣除直接履约和社区专属运营成本后的金额 | 社区收入 - 变动成本 - 专属运营成本 | 用于判断社区复制价值 |

附录 B 关键假设与待验证清单

| 假设 | 当前演示值 | 验证方式 | 最晚验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点老人规模 | 首批街道约 3,000 人 | 社区台账、入户抽样、街道访谈 | M1 |
| 服务需求结构 | 照护、陪诊、助餐为高频品类 | 需求问卷、首月订单数据 | M2 |
| 客单价 | 90-105 元/次 | 竞争报价、机构成本、用户支付意愿 | M3 |
| 机构履约能力 | 每社区至少 10 家可用机构/团队 | 资质核验、试单、服务半径测算 | M3 |
| 社区运营成本 | 每社区月均 1.5-2.5 万元 | 试点排班、活动与客服工时记录 | M6 |
| 家属复购 | 第 3 年月复购率 50% | 家庭端行为数据和回访 | M12 |

附录 C 术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| MVP | 最小可行产品，能够支撑核心业务闭环并用于真实试点验证的版本。 |
| 服务 SKU | 一个可独立定价、下单、履约和评价的标准化服务单元。 |
| 阶段闸门 | 在里程碑处根据指标和风险决定继续、调整或暂停投入的决策点。 |
| 服务凭证 | 用于证明服务完成情况的签到、记录、签字、照片或其他合规证据。 |
| 单位经济模型 | 以单个订单、家庭或社区为单位分析收入、直接成本和获客成本的模型。 |
| 数据最小化 | 只采集完成业务目的所必需的个人信息，避免过度收集和长期留存。 |

文档说明：本报告为立项演示样稿。正式用于投资、采购、政府项目申报或对外承诺前，应由业务、财务、法务、信息安全和试点街道共同复核全部假设与指标。